## Portada
PLAN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA

## Programacion
HISTOGRAMA Y PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CODIGO | ACTIVIDAD | MAQUINA | FRECUENCIA | SEMANA INICIAL | SEMANA
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
GPMA1 | M01: Inspección de faja | Guillotina Parela Semiautomática | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
GPMA1 | M02: Revisión de Polea Motor | Guillotina Parela Semiautomática | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
GPMA1 | M05: Revisar motor | Guillotina Parela Semiautomática | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
GPMA1 | L01: ﻿Cambio de aceite | Guillotina Parela Semiautomática | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
GPMA1 | E05: Revision Pozo de Tierra | Guillotina Parela Semiautomática | 24 | bar: SEMANA 24
GCMA1 | M01: Inspección de faja | Guillotina circular de 6 cuchillas | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
GCMA1 | M02: Revisión de Polea Motor | Guillotina circular de 6 cuchillas | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
GCMA1 | M05: Revisar motor | Guillotina circular de 6 cuchillas | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
GCMA1 | M10: Revisión de chuchillas de corte de Guillotina | Guillotina circular de 6 cuchillas | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
GCMA1 | L01: ﻿Cambio de aceite | Guillotina circular de 6 cuchillas | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
GCMA1 | E05: Revision Pozo de Tierra | Guillotina circular de 6 cuchillas | 24 | bar: SEMANA 24
PHMA1 | M08: Revisión de sistema automatizado | Picadora Horizontal Automática | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PHMA1 | L02: Revisión del nivel y fugas de aceite | Picadora Horizontal Automática | 16 | bar: SEMANA 16; SEMANA 32
PHMA1 | L03: Revisión y lubricación de Pistones | Picadora Horizontal Automática | 16 | bar: SEMANA 16; SEMANA 32
RAMA1 | M08: Revisión de sistema automatizado | Rodillo Automático Grande | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
RAMA1 | L02: Revisión del nivel y fugas de aceite | Rodillo Automático Grande | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
RAMA1 | L03: Revisión y lubricación de Pistones | Rodillo Automático Grande | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PETR115 | M01: Inspección de faja | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
PETR115 | M02: Revisión de Polea Motor | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
PETR115 | M03: Revisión de chaveta de la volante | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PETR115 | M04: Revisión de mecanismo de impulsión de las chavetas | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 14 | bar: SEMANA 14; SEMANA 28
PETR115 | M05: Revisar motor | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 16 | bar: SEMANA 16; SEMANA 32
PETR115 | M06: Revisar sistema de Excéntrica | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 7 | bar: SEMANA 9; SEMANA 18; SEMANA 27
PETR115 | M07: Revisar Rótula y Quijada | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 10 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
PETR115 | L02: Revisión del nivel y fugas de aceite | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 12 | bar: SEMANA 14
PETR115 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PETR115 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 24 | bar: SEMANA 24
PETR115 | E06: Revisar botones de disparo | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 6 | bar: SEMANA 7; SEMANA 14; SEMANA 21; SEMANA 28
PETR115 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 24 | bar: SEMANA 24
PETR150 | M01: Inspección de faja | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
PETR150 | M02: Revisión de Polea Motor | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
PETR150 | M03: Revisión de chaveta de la volante | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PETR150 | M04: Revisión de mecanismo de impulsión de las chavetas | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 14 | bar: SEMANA 14; SEMANA 28
PETR150 | M05: Revisar motor | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 16 | bar: SEMANA 16; SEMANA 32
PETR150 | M06: Revisar sistema de Excéntrica | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 7 | bar: SEMANA 7; SEMANA 14; SEMANA 21; SEMANA 28
PETR150 | M07: Revisar Rótula y Quijada | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
PETR150 | L02: Revisión del nivel y fugas de aceite | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 12 | bar: SEMANA 12
PETR150 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PETR150 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 24 | bar: SEMANA 24
PETR150 | E06: Revisar botones de disparo | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 6 | bar: SEMANA 6; SEMANA 12; SEMANA 18; SEMANA 24; SEMANA 30
PETR150 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 24 | bar: SEMANA 24
PECO601 | M01: Inspección de faja | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 7 | bar: SEMANA 7; SEMANA 14; SEMANA 21; SEMANA 28
PECO601 | M02: Revisión de Polea Motor | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 8 | bar: SEMANA 8
PECO601 | M03: Revisión de chaveta de la volante | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
PECO601 | M04: Revisión de mecanismo de impulsión de las chavetas | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PECO601 | M05: Revisar motor | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PECO601 | M06: Revisar sistema de Excéntrica | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
PECO601 | M07: Revisar Rótula y Quijada | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PECO601 | L02: Revisión del nivel y fugas de aceite | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
PECO601 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PECO601 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 20 | bar: SEMANA 20
PECO601 | E06: Revisar botones de disparo | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
PECO601 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 20
DACO1 | M01: Inspección de faja | Dobladora automática Neumática | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
DACO1 | M02: Revisión de Polea Motor | Dobladora automática Neumática | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
DACO1 | M03: Revisión de chaveta de la volante | Dobladora automática Neumática | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
DACO1 | M04: Revisión de mecanismo de impulsión de las chavetas | Dobladora automática Neumática | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
DACO1 | M05: Revisar motor | Dobladora automática Neumática | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
DACO1 | M08: Revisión de sistema automático | Dobladora automática Neumática | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
DACO1 | L03: Revisión y lubricación de Pistones | Dobladora automática Neumática | 2 | bar: SEMANA 2
DACO1 | E05: Revision Pozo de Tierra | Dobladora automática Neumática | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
DACO1 | E06: Revisar botones de disparo | Dobladora automática Neumática | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
PECO602 | M01: Inspección de faja | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PECO602 | M02: Revisión de Polea Motor | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
PECO602 | M03: Revisión de chaveta de la volante | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
PECO602 | M04: Revisión de mecanismo de impulsión de las chavetas | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PECO602 | M05: Revisar motor | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PECO602 | M06: Revisar sistema de Excéntrica | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 2 | bar: SEMANA 2; SEMANA 5; SEMANA 8; SEMANA 11; SEMANA 14; SEMANA 17; SEMANA 20; SEMANA 23; SEMANA 26; SEMANA 29; SEMANA 32
PECO602 | M07: Revisar Rótula y Quijada | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 15 | bar: SEMANA 15
PECO602 | L02: Revisión del nivel y fugas de aceite | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 9 | bar: SEMANA 9
PECO602 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PECO602 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 20 | bar: SEMANA 20
PECO602 | E06: Revisar botones de disparo | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 29
PECO602 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PEAN01 | M01: Inspección de faja | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 4 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32
PEAN01 | M02: Revisión de Polea Motor | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
PEAN01 | M05: Revisar motor | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 9 | bar: SEMANA 9; SEMANA 18; SEMANA 27
PEAN01 | M07: Revisar Rótula y Quijada | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 3 | bar: SEMANA 3; SEMANA 6; SEMANA 9; SEMANA 12; SEMANA 15; SEMANA 18; SEMANA 21; SEMANA 24; SEMANA 27; SEMANA 30
PEAN01 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PEAN01 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 20 | bar: SEMANA 20
PEAN01 | E06: Revisar botones de disparo | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
PEAN02 | M01: Inspección de faja | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 4 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32
PEAN02 | M02: Revisión de Polea Motor | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
PEAN02 | M05: Revisar motor | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 9 | bar: SEMANA 9; SEMANA 18; SEMANA 27
PEAN02 | M07: Revisar Rótula y Quijada | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 3 | bar: SEMANA 3; SEMANA 6; SEMANA 9; SEMANA 12; SEMANA 15; SEMANA 18; SEMANA 21; SEMANA 24; SEMANA 27; SEMANA 30
PEAN02 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PEAN02 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 20 | bar: SEMANA 20
PEAN02 | E06: Revisar botones de disparo | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
PEAN03 | M01: Inspección de faja | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 4 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32
PEAN03 | M02: Revisión de Polea Motor | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
PEAN03 | M03: Revisión de chaveta de la volante | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
PEAN03 | M05: Revisar motor | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 32
PEAN03 | M06: Revisar sistema de Excéntrica | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
PEAN03 | M07: Revisar Rótula y Quijada | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 6
PEAN03 | L01: ﻿Cambio de aceite | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
PEAN03 | L03: Revisión y lubricación de Pistones | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 3 | bar: SEMANA 3; SEMANA 6; SEMANA 9; SEMANA 12; SEMANA 15; SEMANA 18; SEMANA 21; SEMANA 24; SEMANA 27; SEMANA 30
PEAN03 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PEAN03 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
PEAN03 | E06: Revisar botones de disparo | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
PHAN01 | L01: ﻿Cambio de aceite | Prensa Hidrúlica Paralela | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
PHAN01 | L02: Revisión del nivel y fugas de aceite | Prensa Hidrúlica Paralela | 2 | bar: SEMANA 2; SEMANA 5; SEMANA 8; SEMANA 11; SEMANA 14; SEMANA 17; SEMANA 20; SEMANA 23; SEMANA 26; SEMANA 29; SEMANA 32
PHAN01 | L04: Engrase y lubricación | Prensa Hidrúlica Paralela | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
PHAN01 | E01: Revisión de bornes y cable de alimentación | Prensa Hidrúlica Paralela | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
PHAN01 | E02: Limpieza de tablero y porta cables | Prensa Hidrúlica Paralela | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
PHAN01 | E03: Inspección de motor eléctrico | Prensa Hidrúlica Paralela | 13 | bar: SEMANA 13; SEMANA 26
PHAN01 | E05: Revision Pozo de Tierra | Prensa Hidrúlica Paralela | 20 | bar: SEMANA 20
PHAN01 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Prensa Hidrúlica Paralela | 9 | bar: SEMANA 9; SEMANA 18; SEMANA 27
HTEN01 | M05: Revisar motor | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
HTEN01 | L04: Engrase y lubricación | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
HTEN01 | L05: Revisar Lubricación de rodajes de polines | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
HTEN01 | E01: Revisión de bornes y cable de alimentación | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
HTEN01 | E02: Limpieza de tablero y porta cables | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 8 | bar: SEMANA 8; SEMANA 16; SEMANA 24; SEMANA 32
HTEN01 | E03: Inspección de motor eléctrico | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 9 | bar: SEMANA 9; SEMANA 18; SEMANA 27
HTEN01 | E05: Revision Pozo de Tierra | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
HTEN01 | E07: Revisión de resistencias de Horno | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 4 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32
HTEN01 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 12 | bar: SEMANA 12; SEMANA 24
EMEN01 | M05: Revisar motor | Enfriadora mecánica | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
EMEN01 | L01: ﻿Cambio de aceite | Enfriadora mecánica | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
EMEN01 | L04: Engrase y lubricación | Enfriadora mecánica | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
EMEN01 | L05: Revisar Lubricación de rodajes de polines | Enfriadora mecánica | 3 | bar: SEMANA 3; SEMANA 6; SEMANA 9; SEMANA 12; SEMANA 15; SEMANA 18; SEMANA 21; SEMANA 24; SEMANA 27; SEMANA 30
EMEN01 | E01: Revisión de bornes y cable de alimentación | Enfriadora mecánica | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
EMEN01 | E04: Cambio de tablero eléctrico o fusibles | Enfriadora mecánica | 12
EMEN01 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Enfriadora mecánica | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
SAEN01 | M08: Revisión de sistema automatizado de Selladora | Selladora automática con Sensores | 2 | bar: SEMANA 2; SEMANA 5; SEMANA 8; SEMANA 11; SEMANA 14; SEMANA 17; SEMANA 20; SEMANA 23; SEMANA 26; SEMANA 29; SEMANA 32
SAEN01 | M09: Revisión de Pirómetros y sistema de calentamiento | Selladora automática con Sensores | 4 | bar: SEMANA 4; SEMANA 8; SEMANA 12; SEMANA 16; SEMANA 20; SEMANA 24; SEMANA 28; SEMANA 32
SAEN01 | L03: Revisión y lubricación de Pistones | Selladora automática con Sensores | 6
SAEN01 | L05: Revisar Lubricación de rodajes de polines | Selladora automática con Sensores | 2 | bar: SEMANA 2; SEMANA 5; SEMANA 8; SEMANA 11; SEMANA 14; SEMANA 17; SEMANA 20; SEMANA 23; SEMANA 26; SEMANA 29; SEMANA 32
SAEN01 | E01: Revisión de bornes y cable de alimentación | Selladora automática con Sensores | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
SAEN01 | E04: Cambio de tablero eléctrico o fusibles | Selladora automática con Sensores | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
SAEN01 | E05: Revision Pozo de Tierra | Selladora automática con Sensores | 18 | bar: SEMANA 18
SAEN01 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Selladora automática con Sensores | 20 | bar: SEMANA 20
HSEN01 | M05: Revisar motor | Horno Sewer para empaquetado de productos | 10 | bar: SEMANA 10; SEMANA 20; SEMANA 30
HSEN01 | L04: Engrase y lubricación | Horno Sewer para empaquetado de productos | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
HSEN01 | L05: Revisar Lubricación de rodajes de polines | Horno Sewer para empaquetado de productos | 1 | bar: SEMANA 1 to SEMANA 32
HSEN01 | E01: Revisión de bornes y cable de alimentación | Horno Sewer para empaquetado de productos | 5 | bar: SEMANA 5; SEMANA 10; SEMANA 15; SEMANA 20; SEMANA 25; SEMANA 30
HSEN01 | E02: Limpieza de tablero y porta cables | Horno Sewer para empaquetado de productos | 9 | bar: SEMANA 9; SEMANA 18; SEMANA 27
HSEN01 | E05: Revision Pozo de Tierra | Horno Sewer para empaquetado de productos | 15 | bar: SEMANA 15; SEMANA 30
HSEN01 | E07: Revisión de resistencias de Horno | Horno Sewer para empaquetado de productos | 2 | bar: SEMANA 2; SEMANA 5; SEMANA 8; SEMANA 11; SEMANA 14; SEMANA 17; SEMANA 20; SEMANA 23; SEMANA 26; SEMANA 29; SEMANA 32
HSEN01 | E08: Revisión del estado de los cables y general | Horno Sewer para empaquetado de productos | 16 | bar: SEMANA 16; SEMANA 32
Note on D87: EVELIN: Pedales
Note on D94: EVELIN: Pedales
Note on D105: EVELIN: Pedales

## Cuadro de Actividades
ACTIVIDADES DE LUBRICACION |  | ACTIVIDADES MECÁNICAS
ACTIVIDAD | CÓDIGO | ACTIVIDAD | CÓDIGO
﻿Cambio de aceite | L01 | Inspección de faja | M01
Revisión del nivel y fugas de aceite | L02 | Revisión de Polea Motor | M02
Revisión y lubricación de Pistones | L03 | Revisión de chaveta de la volante | M03
Engrase y lubricación | L04 | Revisión de mecanismo de impulsión de las chavetas | M04
Revisar Lubricación de rodajes de polines | L05 | Revisar motor | M05
|  | Revisar sistema de Excéntrica. | M06
|  | Revisar Rótula y Quijada | M07
|  | Revisión de sistema automatizado de Selladora | M08
ACTIVIDADES ELECTRICAS |  | Revisión de Pirómetros y sistema de calentamiento | M09
|  | Revisión de chuchillas de corte de Guillotina | M10
ACTIVIDAD | CÓDIGO
Revisión de bornes y cable de alimentación | E01
Limpieza de tablero y porta cables | E02
Inspección de motor eléctrico | E03
Cambio de tablero eléctrico o fusibles | E04
Revision Pozo de Tierra | E05
Revisar botones de disparo | E06
Revisión de resistencias de Horno | E07
Revisión del estado de los cables y general | E08

## Instructivo
INSTRUCTIVO TECNICO
CLOCKWORK INSTITUTE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INSTRUCTIVO
|  | Nº | PAG: | DE:
FECHA EJECUCION | HORA DE INICIO | HORA FINALIZACION
COGIGO DEL EQUIPO | CODIGO ACTIVIDAD | ACTIVIDAD
PERSONAL ENCARGADO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
OPERADOR | NOMBRE
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
OPERARIO
CONTRATISTA
EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO
PROCEDIMIENTO
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN:
Observaciones:

## Hoja de Vida
HOJA DE VIDA
CLOCKWORK INSTITUTE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HOJA DE VIDA |  |  | Pag. 1
HOJA DE VIDA Nº |  | TARJETA MAESTRA Nº | NOMBRE DEL EQUIPO | CODIGO DE EQUIPO
UBICACIÓN |  | MARCA | MODELO | FECHA DE PUESTA EN MARCHA
Fecha | Orden de Trabajo Nº | Descripción |  |  | Reparó | Costo

## Inventario
INVENTARIO DE EQUIPOS
CODIGO | AREA DE TRABAJO | EQUIPO | CANTIDAD
GPMA1 | Materiales | Guillotina Parela Semiautomática | 2
GCMA1 | Materiales | Guillotina circular de 6 cuchillas | 1
PHMA1 | Materiales | Picadora Horizontal Automática | 1
RAMA1 | Materiales | Rodillo Automático Grande | 1
PETR115 | Troquelado | Prensa Excéntrica 115 TN (Amarilla) | 1
PETR150 | Troquelado | Prensa Excéntrica 150 TN (Verde) | 1
PECO601 | Conf. De Anillos | Prensa Excéntrica Fawick 60 TN | 1
DACO1 | Conf. De Anillos | Dobladora automática Neumática | 2
PECO602 | Conf. De Anillos | Prensa Excéntrica Piovan 60 TN | 1
PEAN01 | Anillado | Prensa Excéntrica con dispositivos para anillos de pase (Con pedal) | 5
PEAN02 | Anillado | Prensa Excentrica Para proceso sellado (MARCA TRAT) | 1
PEAN03 | Anillado | Prensa Excentrica Para proceso sellado (20 TN) | 1
PHAN01 | Anillado | Prensa Hidrúlica Paralela | 1
HTEN01 | Envasado | Horno Azul de dos metros temperado con Transmisión de Faja Transportadora | 1
EMEN01 | Envasado | Enfriadora mecánica | 1
SAEN01 | Envasado | Selladora automática con Sensores | 1
HSEN01 | Envasado | Horno Sewer para empaquetado de productos | 1

## Tarjeta Maestra
TARJETA MAESTRA
CLOCKWORK INSTITUTE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
TARJETA MAESTRA
1. DATOS GENERALES
EQUIPO: |  |  | CODIGO:
MARCA: | MODELO: |  |  | PESO:
TIEMPO DE OPERACIÓN (X)
JORNADA LABORAL (8hrs): |  | INTERMITENTE:
HOJA DE VIDA Nº: |  | CATÁLOGO: |  |  | FECHA DE INSTALACIÓN:
2. DATOS DEL FABRICANTE Y/O REPRESENTANTE
NOMBRE: |  | TELEFONO: |  |  | DIRECCION:
CIUDAD: |  | CORREO ELECTRÓNICO: |  |  | OTROS DATOS:
3. SERVICIOS DE OPERACIÓN
VOLTAJE: |  | AMPERAJE: |  |  | POTENCIA:
NEUMÁTICA | HIDRAÚLICA |  |  |  | OTROS
PRESIÓN DE TRABAJO: | TIPO DE BOMBA: |  | TIPO DE FLUIDO:
MOTOR (PARATE ELECTRICA)
MARCA: | MODELO: |  |  | TIPO: |  | SERIE:
HP: | RPM: |  |  | VOLTS: |  | AMP:
OBSERVACIONES:

## Tablero de Control Semanal
MAQUINA:
ACTIVIDADES POR DIA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
L04 | X |  | X |  | X
M01 | X |  |  |  | X
M05 |  | X |  |  |  | X
E02 |  |  |  | X