## Tabla Stakeholders
Clockwork Excelencia Operativa
Análisis de las Partes Interesadas (Stakeholders)
Proyecto | Implementación Nuevo CRM
Etapa | Define
Quién | Individuo | ¿Cómo los impacta el proyecto? ¿Tienen intereses en los resultados, o pueden influenciarlos? | Interés | Poder | Calificación de Poder | Estrategia : Monitorear, Persuadir, Informar Frecuentemente, Informar Periódicamente, Involucrar | Matriz de Referencia
| Iniciales |  | 0 = Sin Interés 10 = Sumamente Interesad@ | 0 = Sin Poder Efectivo 10 = Poderosa Influencia
Representante de Ventas | PR | Requiere entrenamiento, puede impactar sus labores diarias en durante curva de aprendizaje | 10 | 3 | 30 | Asegurar que no tenga inconvenientes con la capacitación y con el desempeño de su actividad de ventas
Supervisor de Compras | DP | Sin impacto directo. Tiene experiencia previa en la herramienta, por lo puede capacitar y asesorar | 3 | 6 | 18 | Informar periódicamente y asegurar que esté satisfecho con los avances y plan de proyecto. Involucrar en esfuerzo de capacitación
Jefe de Mercadeo | AL | Uso moderado de la nueva herramienta, requiere entrenamiento. No está de acuerdo con el cambio de paquete de software. Tiene incentivos personales ligados a ventas y por ende el desempeño del CRM. | 8 | 7 | 56 | Requiere manejo de la resistencia al cambio. Obstáculo potencial! Persuadir y monitorear, mantener informado y conseguir su confianza y aprobación con el avance del proyecto
Gerente de Ventas | CS | Principal cargo impactado. Su influencia es vital y dictaminará en gran parte la implementación del proyecto. | 10 | 8 | 80 | Vital! Monitoreo cercano, stakeholder principal. Involucrada en equipo de Gestión de la Transformación (TMT)
0
0
0
0
0
0

## Poder vs Interés
Clockwork Excelencia Operativa
Análisis de las Partes Interesadas (Stakeholders)
F+B
Escala : 1. Interés 0 = sin interés, +10 = Sumamente Interesad@ 2. Poder 0 = sin poder efectivo , 10 = poderosa influencia